Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской)

среды» на 2018-2022 годы в муниципальном образовании Городокский сельсовет

Минусинского района Красноярского края утвержденной постановлением

от 31.10.2017г. № 61-п (в редакции постановление от 29.12.2018г. № 74-п)

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории**

**Муниципального образования Городокский сельсовет Минусинского района Красноярского края**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | Срок | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Городокского сельского Совета депутатов от 31.08.2017г. № 51-рс - на основании публичных слушаний | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | | 2022 | Обеспечение чистоты и порядка, надлежащего состояния и содержание объектов, находящихся на территории МО | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2-этап – 30%;  3 этап – 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | | 2022 | Повышение уровня комфорта городской (сельской) среды МО | Комплексных проектов:  не менее 1 проекта ежегодно |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | | 2022 | Повышение уровня комфорта городской (сельской) среды МО | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно  Не менее одного лучшего проекта (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2 этап – 30%  3 этап – 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | | 2022 | Обеспечение чистоты и порядка, надлежащего состояния и содержание объектов, находящихся на территории МО |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Повышение уровня комфорта городской (сельской) среды МО | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Сформированные паспорта дворовых территорий | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2 этап – 30%  3 этап – 50% по форме согласно приложению  № 6 : к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Выбор приоритетных проектов благоустройства | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благ-ве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов, нуждающихся в благ-ве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Проведение собраний собственников помещений | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Реализация проектов благоустройства | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам  1 этап – 5 %;  2 этап – 20%  3 этап– 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| **2.2.Благоустройство общественных пространств** | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Повышение уровня комфорта городской (сельской) среды МО | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состоянияпо графику | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Сформированные паспорта общественных пространств | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2 этап – 30%  3 этап – 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Повышение уровня комфорта городской (сельской) среды МО | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Подключение юридических лиц и предпринимателей в реализацию программы | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пол) | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Повышение уровня благоустройства (внешнего облика) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2 этап – 50% |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Повышение уровня комфорта городской (сельской) среды МО |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Подключение собственников индивидуальных жилых домов в реализацию программы | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2018 | | Выявление индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению №9 |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2022 | | Включение собственников индивидуальных жилых домов в программу | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2 этап – 50% |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2020 | | Выявление реальных потребностей различных групп населения |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2020 | |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2020 | | Повышение уровня комфорта городской (сельской) среды МО | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[1]](#footnote-2) | Администрация Городокского сельсовета | 2018 | 2020 | |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |

1. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-2)